2017年6月《土建施工员专业头务知识》

科目一专业基础

一、单项选择题（本大题共30小题,每小题2分，共60分。在每小题的备选答案中，只有一个符合题意。）

1.(    )是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的—种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。

A.概算指标	   B.概算定额

C.预算定额	   D.施工定额

2.某工程施工过程的时间定额为2工日/m3,其产量定额为（	）m3/工曰。

A. 0.5	  B. 1	  C. 1.5  	D. 2

3.全站仪的操作程序是（	）。

A.对中一整平一瞄准一读数	  B.整平一瞄准一对中一读数

C.瞄准一对中一整平一读数	  D.瞄准一整平一对中一读数

4.使用水准仪或经玮仪时，如果发现十字丝看不清楚，应转动（	  )。

A.物镜对光螺旋	  B.水平微动螺旋

C.目镜调焦螺旋	  D.认制动螺旋

5.正铲挖土机适用于（	）的土方开挖。

A.停机面以上1〜3类土    B.停机面以下1〜3类土

C.任何情况	               D.水面以下

6.根据规范规定，跨度3.3米的现浇混凝土楼板底模，拆除时要求同条件养护的混凝土立方体强度标准值应大于等于(	  )的设计要求后方可拆除。

A.25%     	B. 50%	    C. 75%	 D. 100%

7.金属门窗的安装应釆用（	）的方法施工。

A.边安装边挪口	  B. 先安装后砌口

C.预留洞口	       D.没有具体要求

- 卫生间楼地面氯丁胶乳渐青防水涂料施工的蓄水试验需在（	    ）涂料涂刷干燥后方可进行。

- A.第一遍   	B.第二遍	 C.第三遍 	D.第四遍

9.根据《建筑装饰装修工程貭量验收规范》规定，严禁安装在吊顶工程的龙骨上的是（    	）。

A.电风扇	  B.石膏饰面板  C.轻型吊灯	  D.木丝饰面板

10.土方工程施工时，如发现地下有古墓，地基验槽时应釆用（	   ）方法。

A.肉眼观察	    B.钎探    C.袖珍贯入仪	 D.轻型动力触探

11.编制双代号网络图时，必须保证工作的箭尾节点编号（ 	）箭头节点编号。

A.大于	   B.小于  	C.等于	 D.大于或等于

12.(	  )是全部工程任务的各施工段时开工、同时完工的一种施工组织方式。

A.依次施工   B.平行施工   C.流水施工  D.成倍施工

13.在工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差分别为2天和1天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了 2天，则此进度偏差 (      ).

A.不影响工期  	  B.不影响紧后工作

C.影响工期1天	  D.影响工期2天

14.在双代号网络计划中，工作R的最迟完成时间为第26天，其持续时间为6 天。则工作R的最迟开始时间为（   	）天。

A. 32	       B. 26	      C. 20  	D. 6

15.在双代号网络计划中，说法错误的是（	）。

A.关键线路只有一条

B.起始节点只有一个

C.关键工作的机动时间最少

D.在计划实施过程中，关键线路可以改变

16.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案应经施工单位（  	）批准，组织专家认证。

A.项目经理   B.技术负责人  C.专业技术人员  D.施工员

17.由建筑材料或现浇构件工艺性质决定的间歇时间称为（	）。

A.组织间歇  B.技术间歇  C.工艺间歇  D.逻辑间歇

18.下列关于设计变更的管理，说法正确的是（	 ）。

A.设计变更应尽量推迟

B.变更发生得越早损失越大

C.在设计阶段变更，只须要修改图纸，损失有限

D.在施工阶段变更，造成的损失不大，已施工的工程无须拆除

19.凡涉及结构安全和主要使用功能的工程，在进行后一道工序施工前，应完成质量检查验收，称为（  	）验收。

A.开工前      B.隐蔽工程    C.成品保护   	D.工序交接

20.建筑工程验收时，当工程质量出现不符合要細情况，经过返修或加固处理能不能满足安全使用要求的分部工程，应（   ）。

A.严禁验收  	B.重新验收   C.予以验收	D.按协商文件验收

21.某厂房的屋面工程属于（	   ）

A.、单位工程 B.单项工程 C.分项工程 D.分部工程

22.建设工程最低保修期限是自竣工验收合格之日起计算。在正常情况下，屋面防水工程的最低保修期限为（  	）年。

A.2	     B. 3	      C. 5 	D. 10

23.根据《建筑工程施工质量验收统—标准》，分部工程应由（ ）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

A.总监理工程师	   B结构工程师

C.建造工程师	     D.项目经理

24.一般工程的安全技术交底工作，由（  ）会同项目经理向有关施工人员和分包单位技术负责人进行交底。

A.公司总工程师 	B.项目负责人

C.项目总工程师	D.技术负责人

25.施工现场临时建筑面积大于300m2时，应设置（	）

A.临时室内消防给水系统	B.临时室外用电系统

C.临时室内用电系统	  D.临时室外消防给水系统

26.(  )是施工企业最基本安全管理制度，是施工企业安全管理的核心和中心环节。

A.安全生产责任制度	  B.安全检査制度

C.安全教育制度	       D.质量捡查制度

27.根据工程实际完成的工程情况，按规定的方法进行丈量、测算，最终确定支付工程量。这种计量方法属于（   	）。

A.现场测量	   B.安设计图纸测算  C.仪表测量 D.按单据计算

28.建筑节能施工中，窗玻璃应尽量选用（      ）.
A.平板玻璃   B.压花玻璃  C.磨砂玻璃   D.中空玻璃

29.见证取样和送检的检测报告必须加盖（   ）专用章。

A.施工单位         B.法人     C.监理单位    D.见证取样

30.施工现场各种临时设施应当按照（    ）设置。

A.建筑总平面图   B.施工总平面布置图

C.红线图         D.结构平面布置图

二.多项选择题（本大，共10小题，每小题4分，共40分。在每小题的备选答案中，有二个或二个以上符合题意。错选，该小题不得分；少选，每个 选项得1分。

1.根据《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，下列项目不计算建筑面积的有

A.台阶        	B.散水      C.电梯井

D突出建筑物的勒脚  E.建筑物的室外楼梯

2.建筑物沉降观测点的布设应满足(    	)要求。

A.足够的稳定性       B.观测精度     C.位置

D.具备检核条件       E.—定数量

3.钢筋常用的机械连接方式有（	   ）。

A.对焊连接    	B.套筒挤压连接   C.直螺纹套筒连接

D.电淹压力焊	   E.斜螺纹套筒连接

4.大体积混凝土的浇筑方案分为（	     ）。

A.全面分层     	B.全面分段    C.分段分层

D.垂直分层    E.斜面分层

5.下列关于双代号网络图的绘图规则，正确的有（	    ）。

A.双代号网络图中，严禁出现循环线路

B.严禁出现双向箭头和无箭头的箭线

C.必须正确表述已定的逻辑关系

D.应该只有一个起始节点，但是可以有多个终点节点

E.绘制网络图时，箭线不宜交叉
6.下列对质量进行判断的检查方法属于试验法的有（	）。

A.对粧进行静载试验	     B.对地基进行静载试验

C.对钢结构进行稳定性试验 D.对砖墙进行垂直度检验
E.对焊接接头进行拉为试验

7.抹灰工程按使用要求及装饰效果不同，分为（	）。

A.高级抹灰	    B.普通抹灰      C.一般抹灰

C.装饰抹灰 	  D.特种抹灰
8.下列内容中属于混凝土工程施工过程的有（  ）。

A.模板安装	   B.钢筋下料  C.浇筑  D.振捣	E.养护

9.下列有关施工日志的说法，正确的有（	）。

A.施工日志应具有可追溯性

B.施工日志由项目专业技术人员负责填写，并经项目技术负责人审核

C.施工日志的内容分为基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他 内容五类

D.施工日志是在某一单位工程开工前，或某一个分项工程施工前，由技术负责人向参与施工的人员进行的技术性交代

E.施工日志是在建筑工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关 力和现场情况变化的真实的综合纪录

10.泥浆护壁钻孔灌注桩施工中，泥浆的作用主要有（  	）。

A.携渣	B.护壁	   C.冷却钻头  D.清孔	E.润滑

科目二专业综合

三、填空题（本大题共10空，每空2分，共20分。）

1.建筑工程定额由人工消耗量定额、材料消耗量定额和 .        消

耗量定额组成。

2.衡量测量精度的指标有        相对误差、允许误差。

3.填充墙砌至接近梁、板底时应留出一定空隙，待填充墙砌完并应至少间隔          	 天后，再将其斜砌补齐。

4.所谓工作的总时差是指不影响	   的前提下，工作具有的机动时间。

5.当水泥出厂日期超过__ 个月时,应进行复试,并按试验结果棚，且不允许用于重要工程和工程的重要部位。

6.为了提高安全性,在楼内施工面的局部照明一律釆用   	V的低压灯。

7.竣工图需     单位在竣工图章上签字认可后才能作为竣工图。

8.通过实际进度与计划进度的比较，可以分析实际进度与计划进度吻合程度的三种情况：一致、超前、

9.在进行质量检查和管理的过程中，不合格的分部分项工程不能进入      	。

10.见证取样的试块、试件和材料，必须送至经过省级以上建设行政主管部门认可资质的        	单位进行检测。

四、综合题（本大题共4小题，共80分。）

L (16分）某分部工程双代号网络图如下图，根据各工作的时间安排，请回答 以下问题：

（1）该网络计划的工期为多少天？

（2）为确保工程按期完成，应重点控制哪些工作？

- 若工作E拖延3天，其他工作时间保持不变，工期是否会拖延？这时关 键线路是哪条？

2.(16分）已知钢筋直径为22mm,中部钢筋弯曲角度为45。，两端钢筋弯曲 角度为90。，钢筋弯曲量度差值：45。为0.5d、90。为2d、135。为2.5d。计算下图所示钢筋的下料长度。

3.(22分）背景材料：2016年7月，某高层住宅项目，框架结构，在施工过程 中发生如下事件：

事件一：基坑深度5.5m,基坑支护釆用土钌墙支护形式，作业人员搭设髙度为2.2m的脚手架，完成土钉墙的成孔工作。

事件二：为加快模板及支撑的周转，工人拆除了悬挑长度为2.2m,实际强度达到设计强度75%的现浇钢筋混凝土雨蓬的模板及支撑。

事件三：落水管的安装过程工作,4名未经过安全教育的作业人员利用即将拆除的物料提升机进行落水管的安装工作，在卷扬机司机启动电动机提升吊篮时，钢丝缚突然断开，发生坠落事故，3人死亡1人重伤。

⑴事件—中作业人员在搭设的脚手架上作业，是否属于高处作业？说明理由。

(2)事件二中工人的做法是否正确？说明理由。

⑶企业新进人员必须参加哪三级安全教育？根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故分为哪四个等级?事件三中的安全事故是什么等级？

4.（26分）某工程分A/B/C/D四个等级，每个施工过程均划分为4个施工段，组织流水施工，流水节拍为tA=3天，tB=4天

tC=2天,tD=3天。问题

- 计算各相邻施工过程之间的流水步骤

- 计算流水施工的工期

- 绘制施工进度计划表（横线图）

- 施工进度计划表

| - 施工过程 | - 施工进度计划（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 | - 21 | - 22 | - 23 | - 24 | - 25 | - 26 | - 27 |